## Color
RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
| INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE |  |  |  |  | Leyenda: |  | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto: Máxima Autoridad; Rector del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte
| Fecha de inicio del proyecto: | 2022-04-24 | [5 empty] | abril | [6 empty] | mayo | [34 empty] | junio
| Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-04-24 to 2022-06-18
| Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | Fin de periodo | time axis 2022-04-24 to 2022-06-18
0
FASE 0 | CONFORMACIÓN DEL EQUIPO A CARGO DEL PROCESO DE RC
| Reunión con la Rectora y socializar las actividades principaes, matriz de responsable e información que se debe publicar | Objetivo | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-02-08 | 3 | 2022-02-11
| Desarrollo del procedimiento y cronograma de actividades y tareas | Hito | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-04-24 | 4 | 2022-04-28 | bar: 2022-04-24 to 2022-04-27
| Enviar un correo con la matriz de responsable del cumplimiento de cada una de las actividades macro del proceso de rendición de cuenta y establecer fecha de reunión | Riesgo bajo | Máxima Autoridad:Rectora | 0% | 2022-04-29 | 1 | 2022-04-30
| Socializar al equipo el procedimiento, cronograma , heramientas que permitiran cumplir con el desarrollo de la entrega y públicación de la información | Hito | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-02-14 | 1 | 2022-02-15
FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
| Entrega de Información a la CAF | Riesgo alto | Coordinadores y gestores | 0% | 2022-02-14 | 11 | 2022-02-25
| Consolidación de la Información | Según lo previsto | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-02-25 | 4 | 2022-03-01
| Validación de los resultados | Riesgo bajo | Máxima Autoridad | 0% | 2022-03-01 | 3 | 2022-03-04
| Habilitación de canales virtuales y presenciales, de acceso abierto y público, para que ciudadanía plantee temas sobre los cuales requiere rendición de cuentas. | Según lo previsto | TICS/COMUNICACIÓN | 0% | 2022-03-01 | 4 | 2022-03-05
| Desarrollo del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por CPCCS | Hito | Coordinadores y gestores | 0% | 2022-03-04 | 3 | 2022-03-07
| Aprobación del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por CPCCS |  | Máxima Autoridad | 0% | 2022-03-07 | 1 | 2022-03-08
| Desarrollo del Informe de rendición de cuentas. |  | Comunicación/ CAF: Ana Valeria;Rita Rizzo | 0% | 2022-03-08 | 10 | 2022-03-18
FASE 2 | A) APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
| Aprobación del del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables. | Riesgo medio | Máxima Autoridad | 0% | 2022-03-18 | 14 | 2022-04-01
| Socialización interna del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables. | Según lo previsto | COMUNICACIÓN/ CAF | 0% | 2022-03-19 | 6 | 2022-03-25
| Ultimar detalles (coordinar actividades de comunicación para difusión) | Objetivo | TICS/COMUNICACIÓN/CAF/RECTORADO | 0% | 2022-03-19 | 3 | 2022-03-22
| Difusión del Informe de rendición de cuentas con la Comunidad Académica y ciudadanía en General | Riesgo bajo | TICS/COMUNICACIÓN | 0% | 2022-03-20 | 19 | 2022-04-08
B) CONVOCATORIA Y EJECUCIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
| Planificación del evento participativo. (Definición de Fecha de Deliberación Pública, lugar donde se realizará la rendición de cuentas ante la ciudadanía. (evento online, debe incluir transmisión en vivo) |  | TICS/COMUNICACIÓN/CAF/RECTORADO | 0% | 2022-03-19 | 15 | 2022-04-03
| Convocatoria pública y abierta, mínimo 8 días antes de la deliberación |  | COMUNICACIÓN | 0% | 2022-03-20 | 1 | 2022-03-21
| Realización del evento de rendición de cuentas. (Garantizar la participación ciudadana) Entregar formulario y enlaces de formularios | Hito | TICS/COMUNICACIÓN/CAF/RECTORADO | 0% | 2022-03-29 | 1 | 2022-03-30
| Retroalimentación de la comunidad académica y ciudadanía en general |  | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 0% | 2022-04-01 | 1 | 2022-04-02
C) EJECUCIÓN DE INFORMES Y ACTAS DE RESULTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU RESPECTIVA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB
| Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de cuentas. |  | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-04-03 | 2 | 2022-04-05
| Elaboración de Actas de Compromiso |  | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 0% | 2022-04-05 | 1 | 2022-04-06
| Publicación de las fases culminadas del proceso de Rendición de cuenta en la página web |  | TICS/COMUNICACIÓN | 0% | 2022-04-08 | 2 | 2022-04-10
FASE 3 | CARGA DE INFORMACIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL CPCCS
| Transcribir la información de los formularios, aportes ciudadanos en el Sistema Informático |  | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-04-10 | 2 | 2022-04-12
| Validación de los links – Medios Verificación. |  | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-04-12 | 1 | 2022-04-13
| Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, mediante el sistema virtual. |  | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-04-15 | 2 | 2022-04-17

## detalle por unidad de tics
RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
| INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE |  |  |  |  | Leyenda: |  | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto: Máxima Autoridad; Rector del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte
| Fecha de inicio del proyecto: | 2022-04-24 | [5 empty] | abril | [6 empty] | mayo | [34 empty] | junio
| Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-04-24 to 2022-06-18
| Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | Fin de periodo | time axis 2022-04-24 to 2022-06-18
FASE 0 | CONFORMACIÓN DEL EQUIPO A CARGO DEL PROCESO DE RC
| Reunión con la Rectora y socializar las actividades principaes, matriz de responsable e información que se debe publicar | Objetivo | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-02-01 | 3 | 2022-02-04
| Desarrollo del procedimiento y cronograma de actividades y tareas | Hito | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-02-05 | 4 | 2022-02-09
| Enviar un correo con la matriz de responsable del cumplimiento de cada una de las actividades macro del proceso de rendición de cuenta y establecer fecha de reunión | Riesgo bajo | Máxima Autoridad:Rectora | 0% | 2022-02-09 | 1 | 2022-02-10
| Socializar al equipo el procedimiento, cronograma , heramientas que permitiran cumplir con el desarrollo de la entrega y públicación de la información | Hito | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-02-07 | 1 | 2022-02-08
FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
| Entrega de Información a la CAF | Riesgo alto | Coordinadores y gestores | 0% | 2022-03-08 | 11 | 2022-03-19
| Consolidación de la Información | Según lo previsto | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-03-17 | 4 | 2022-03-21
| Validación de los resultados | Riesgo bajo | Máxima Autoridad | 0% | 2022-03-17 | 3 | 2022-03-20
FASE 1 | Habilitación de canales virtuales y presenciales, de acceso abierto y público, para que ciudadanía plantee temas sobre los cuales requiere rendición de cuentas. | Según lo previsto | TICS/COMUNICACIÓN | 0% | 2022-03-17 | 4 | 2022-03-21
| Desarrollo del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por CPCCS | Hito | Coordinadores y gestores | 0% | 2022-03-20 | 2 | 2022-03-22
| Aprobación del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por CPCCS |  | Máxima Autoridad | 0% | 2022-03-22 | 1 | 2022-03-23
| Desarrollo del Informe de rendición de cuentas. |  | Comunicación/ CAF: Ana Valeria;Rita Rizzo | 0% | 2022-03-23 | 0 | 2022-03-23
FASE 2 | A) APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
| Aprobación del del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables. | Riesgo medio | Máxima Autoridad | 0% | 2022-03-23 | 2 | 2022-03-25
| Socialización interna del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables. | Según lo previsto | OCS/ CAF | 0% | 2022-03-25 | 2 | 2022-03-27
| Ultimar detalles (coordinar actividades de comunicación para difusión del informe de rendición de cuentas) | Objetivo | TICS/COMUNICACIÓN/CAF/RECTORADO | 0% | 2022-03-25 | 3 | 2022-03-28
| Difusión del Informe de rendición de cuentas con la Comunidad Académica y ciudadanía en General | Riesgo bajo | TICS/COMUNICACIÓN | 0% | 2022-03-25 | 19 | 2022-04-13
B) CONVOCATORIA Y EJECUCIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
| Planificación del evento participativo. (Definición de Fecha de Deliberación Pública, lugar donde se realizará la rendición de cuentas ante la ciudadanía. (evento online, debe incluir transmisión en vivo) |  | TICS/COMUNICACIÓN/CAF/RECTORADO | 0% | 2022-03-25 | 2 | 2022-03-27
| Convocatoria pública y abierta, mínimo 6 días antes de la deliberación |  | COMUNICACIÓN | 0% | 2022-03-25 | 1 | 2022-03-26
| Realización del evento de rendición de cuentas. (Garantizar la participación ciudadana) Entregar formulario y enlaces de formularios | Hito | TICS/COMUNICACIÓN/CAF/RECTORADO | 0% | 2022-03-30 | 1 | 2022-03-31
| Retroalimentación de la comunidad académica y ciudadanía en general |  | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 0% | 2022-04-02 | 1 | 2022-04-03
C) EJECUCIÓN DE INFORMES Y ACTAS DE RESULTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU RESPECTIVA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB
| Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de cuentas. |  | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-04-04 | 2 | 2022-04-06
| Elaboración de Actas de Compromiso |  | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 0% | 2022-04-06 | 1 | 2022-04-07
| Publicación de las fases culminadas del proceso de Rendición de cuenta en la página web |  | TICS/COMUNICACIÓN | 0% | 2022-03-31 | 2 | 2022-04-02
FASE 3 | CARGA DE INFORMACIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL CPCCS
| Transcribir la información de los formularios, aportes ciudadanos en el Sistema Informático |  | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-04-02 | 2 | 2022-04-04
| Validación de los links – Medios Verificación. |  | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-04-04 | 1 | 2022-04-05
| Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, mediante el sistema virtual. |  | CAF;Rita Rizzo | 0% | 2022-04-07 | 2 | 2022-04-09